## Slide 1
進度 | 序號 | 重點項目 TOP3 | 需求使用者 專案PM | DRI | 專案啟動日 | 預計結案日 | 進度
● | 1 | ERP核心系統改版 | 資訊部 王經理 | 王經理 | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 1. 採購模塊重構 - (已完成) 採購單 CRUD API (王小明, ✓2026-03-04) - (已完成) 採購審核流程 (王小明, ✓2026-03-08) - (已完成) 採購報表匯出 (李大華, ✓2026-03-07) 2. 倉庫模塊開發 - (已完成) 入庫流程開發 (王小明, ✓2026-03-09) - (進行中) 出庫流程開發 (王小明, 2026-03-14) - (超時) 庫存盤點功能 (李大華, 超時2天) - (未開始) 庫存報表模塊 (王小明, 2026-03-21) 3. 應收應付模塊 - (進行中) 應收帳款管理 (張美玲, 2026-03-21) - (未開始) 應付帳款管理 (張美玲, 2026-03-28) - (進行中) 對帳功能 (李大華, 2026-04-04) 4. 前端 UI 重設計 - (已完成) 設計稿繪製 (張美玲, ✓2026-02-28) - (已完成) 頁面組件開發 (張美玲, ✓2026-03-07) - (進行中) UI 走查修復 (張美玲, 2026-03-14)
● | 2 | 行動端 APP 2.0 | 資訊部 王經理 | 王經理 | 2026-01-15 | 2026-08-31 | 1. iOS 客戶端開發 - (已完成) 首頁 + 導航框架 (陳建國, ✓2026-03-06) - (進行中) 列表頁 + 詳情頁 (陳建國, 2026-03-14) - (未開始) 推送通知功能 (陳建國, 2026-03-21) - (未開始) App Store 上架準備 (陳建國, 2026-04-15) 2. Android 客戶端 - (已完成) 應用骨架 + 導航 (林小芸, ✓2026-03-07) - (超時) 首頁開發 (林小芸, 超時2天) - (未開始) 列表頁 + 詳情頁 (林小芸, 2026-03-21)
● | 3 | 報表系統優化 | 資訊部 李主管 | 李主管 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 1. 報表引擎重寫 - (已完成) 查詢引擎架構設計 (李大華, ✓2026-03-05) - (進行中) 動態欄位渲染器 (李大華, 2026-03-17) - (未開始) 報表匯出模塊 (王小明, 2026-03-28)